# PROIECT INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ: Stație de Distribuție Carburanți (Benzinărie de Autostradă / Nod Rutier – Construcție de la Zero)

## 1. Analiza Factorilor Interesați (Stakeholders)

| Categorie Stakeholder | Rol / Interes Principal | Impact / Influență | Strategie de Gestionare |
| --- | --- | --- | --- |
| Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) / Ministerul Transporturilor | Concesionarea terenului de pe autostradă, respectarea normelor de siguranță rutieră și a avizelor de racordare la coridorul de transport. | Maxim (Reglementare & Avizare) | Respectarea riguroasă a caietului de sarcini al concesiunii, proiectare conformă cu normele rutiere europene. |
| Investitorul / Beneficiarul (Proprietarul de Franciză / Brand) | Rentabilitatea investiției pe termen lung, volumul de litri vânduți, rulajul magazinului și al zonei de food. | Ridicat (Financiar & Decizional) | Monitorizarea strictă a marjelor comerciale, a prețului la pompă corelat cu piața și a eficienței operaționale. |
| Compania Petrolieră Furnizoare (Brandul de Carburant) | Livrarea constantă de carburanți, respectarea standardelor de branding vizual, controlul calității produselor. | Ridicat (Operațional & Brand) | Parteneriat strâns, contracte pe termen lung pentru stocuri și livrări logistice programate. |
| Șoferii și Călătorii (Clienții finali) | Servicii rapide de alimentare (inclusiv benzină, motorină, GPL, stații de încărcare EV), facilități sanitare curate, magazin, restaurant/cafenea. | Ridicat (Generator de Venit) | Funcționare 24/7, timpi de staționare optimizați, curățenie impecabilă, produse diversificate. |
| Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) & Mediu (APM) | Respectarea normelor stricte de siguranță la incendiu/explozie pentru rezervoarele subterane de combustibil și protecția mediului. | Ridicat (Autorizare de Funcționare) | Proiectare cu pereți dubli ai rezervoarelor, sisteme de recuperare a vaporilor (Stadiul II) și detectoare de scurgeri. |
| Comunitatea Locală / Poliția Rutieră | Siguranța traficului la bretelele de accelerare/decelerare, gestionarea deșeurilor, impactul ecologic. | Mediu (Social & Siguranță) | Amenajarea corectă a benzilor de accelerare și decelerare conforme cu normele de autostradă. |

## 2. Analiza SWOT

### Strengths (Puncte Tari)

- Amplasare strategică pe autostradă / nod rutier: Flux constant și masiv de trafic obligat să tranziteze zona (trafic greu TIR + autoturisme).

- Model de business multi-flux (Retail + Fuel + EV + Food): Venituri diversificate din carburanți, magazin deconveniență, fast-food/cafenea (ex: brand de tip co-branding) și stații de încărcare electrică rapida (EV).

- Funcționare continuă (24/7/365): Generarea de venituri non-stop, fără sincope sezoniere majore.

### Weaknesses (Puncte Slabe)

- Investiție inițială masivă (CapEx extrem de ridicat): Costuri foarte mari generate de achiziția/concesiunea terenului, rezervoarele subterane speciale, pompele multiprodus și racordurile de utilități izolate.

- Complexitate legislativă și birocratică: Durată mare pentru obținerea avizelor de la CNAIR, mediu, ISU și avizele de gospodărire a apelor.

- Dependența de cotațiile internaționale a petrolului: Marjele comerciale pe litru de carburant pot fi comprimate de volatilitatea pieței energetice.

### Opportunities (Oportunități)

- Tranziția spre mobilitatea electrică (EV Charging): Integrarea unui hub de încărcare ultra-rapidă (150-350 kW) pentru mașini electrice, atrăgând un segment nou și fidel de clienți.

- Parteneriate cu branduri internaționale de food: Atragerea de francize de tip

eficient pentru zona de fast-food (creșterea bonului mediu în magazin).

- Digitalizare avansată: Pompe cu plată directă, aplicații de loialitate integrate și case de marcat de tip self-service.

### Threats (Amenințări)

- Fluctuații majore ale taxelor și accizelor la carburanți: Politici fiscale guvernamentale imprevizibile care pot reduce consumul sau marja de profit.

- Întârzieri critice în execuție / avizare: Blocaje în livrarea echipamentelor petroliere certificate sau întârzieri la racordul de medie tensiune pentru stațiile EV.

- Riscuri ecologice majore: Scurgeri accidentale de carburant în pânza freatică, atrăgând amenzi uriașe, daune de imagine și costuri uriașe de remediere.

## 3. Matricea Obiectivelor și Riscurilor

| Domeniu | Obiectiv Specific | Risc Identificat | Nivel Risc (P x I) | Măsură de Mitigare / Plan de Răspuns |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avizare & Concesiune | Obținerea avizului CNAIR și a Autorizației de Construire în maximum 9 luni. | Întârzieri legislative, contestații sau necorelări cu proiectul tehnic al autostrăzii. | Ridicat | Colaborare cu proiectanți și consultanți specializați în infrastructură rutieră majoră. |
| Construcție / Mediu | Finalizarea lucrărilor civile și montajul rezervoarelor în 12 luni, fără incidente de mediu. | Fisurarea rezervoarelor în timpul montajului sau infiltrații în sol. | Critic | Utilizarea de rezervoare cilindrice subterane cu pereți dubli din oțel/fibră de sticlă cu sistem electronic demonitorizare a etanșeității 24/7. |
| Financiar | Încadrarea în bugetul total estimat de 2.2 - 2.8 Milioane EUR. | Depășirea costurilor cu echipamentele petroliere și materialele de construcție (peste 20%). | Ridicat | Contracte cu preț fix pentru componentele critice (pompe, rezervoare, sisteme POS) și fond de rezervă de 15%. |
| Operațional | Atingerea unui volum de vânzări estimat de la deschidere și timp de servire sub 3 minute la pompă. | Defecțiuni la sistemul de gestiune a stocurilor de combustibil sau lipsa personalului operativ. | Mediu | Training riguros al echipei pe simulatoare de gestiune petrolieră, mentenanță preventivă lunară. |

## 4. Diagrama Ishikawa (Cauză-Efect) - Întârzieri sau Erori în Construcția Benzinăriei de Autostradă

Echipamente / Tehnologie                        Procese / Avizare CNAIR

[Întârzieri livrare pompe certificate ATEX]    [Întârzieri la avizul de racordare rutieră]

[Erore de calibrare a sondelor litrometrice]    [Proceduri greoaie ISU / Mediu]

\                                              /

\                                            /

-------------------[PROBLEMA PRINCIPALĂ]----

[Întârzierea deschiderii]

[sau depășirea bugetului]

--------------------------------------------

/                                            \

/                                              \

[Deficit personal calificat în zonă izolat]  [Creșteri de prețuri la oțel / betoniere]

[Erori de sudură la conductele petroliere]   [Costuri neprevăzute la subtraversări]

Personal                                Materiale / Infrastructură

## 5. Necesar de Personal (Echipa de Proiect & Structura de Operare 24/7)

### A. Echipa de Management al Proiectului (Faza de Construcție)

| Rol în Proiect | Responsabilități Principale | Tip Colaborare |
| --- | --- | --- |
| Project Manager Infrastructură (PM) | Coordonarea relației cu CNAIR, constructorul, furnizorii de echipamente petroliere și bugetul. | Full-time |
| Diriginte de Șantier (Autorizat MLPAT pe Drumuri/Poduri și Instalații) | Verificarea calității lucrărilor rutiere (benzi de accelerare), a platformei betonate și a montajului petrolier. | Contract de prestări servicii |
| Responsabil SSM & Mediu (HSE) | Respectarea normelor de securitate la incendiu și protecția mediului în șantier. | Part-time / Extern |

### B. Personalul pentru Faza de Operare (Regim 24/7)

Deoarece o benzinărie de autostradă funcționează non-stop, personalul este organizat în ture rotative (minimum 3-4 schimbuiri per post).

| Poziție / Rol | Număr Posturi (FTE) | Tip Contract | Responsabilități Principale |
| --- | --- | --- | --- |
| Station Manager (Administrator Stație) | 1 | Full-time | Coordonarea generală a activității, stocuri de carburant, relația cu compania petrolieră, profitabilitate. |
| Shift Managers (Supervizori de tură) | 4 | Full-time | Coordonarea turei, gestiunea banilor, încasări, operare case de marcat, recepție cisterne. |
| Operatori Stație / Casieri / Lucrători Magazin | 12 - 16 | Full-time / Part-time | Deservirea clienților la casa de marcat, aprovizionarea rafturilor magazinului, produse de tip fast-food/cafenea. |
| Personal Mentenanță / Curățenie / Pază | 4 (prin terți) | Contract extern | Curățenia interioară, igienizarea grupurilor sanitare publice (foarte intens circulate pe autostradă), paza perimetrală. |

## 6. Diagrama Gantt (Faza de Construcție și Avizare – 14 Luni)

| Activitate / Lună | L1-L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Concesiune teren, Studii Geo, Topo & Proiectare | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Obținere Aviz CNAIR, ATR utilități & Autorizație |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Organizare de șantier & Săpături pentru rezervoare |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Montaj rezervoare subterane & Conducte duble |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 5. Turnare platformă betonată trafic greu & Bretele |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 6. Construcție clădire stație (Magazin + Facilities) |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| 7. Montaj pompe, copertină, totem & Sisteme IT/POS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| 8. Probe tehnologice, Calibrări, Aviz ISU & Deschidere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

## 7. Plan de Implementare - Lista de Activități (WBS)

### Faza 1: Concesiune, Studii și Proiectare Tehnică (Lunile 1 - 3)

- Câștigarea licitației de concesiune a lotului de teren de pe autostradă sau achiziția terenului adiacent unui nod rutier.

- Realizarea studiilor geotehnice de detaliu (fond de pământ pentru trafic greu de mare intensitate).

- Elaborarea Proiectului Tehnic (P.Th) pentru clădirea magazinului (aprox. 250-400 mp), insulele de pompe, copertina rutieră, stațiile EV și rezervoarele subterane.

### Faza 2: Avizare și Autorizare Rutieră / ISU (Lunile 2 - 5)

- Obținerea avizului de amplasare și acces la rețeaua de autostrăzi din partea CNAIR (inclusiv proiectul pentru benzile de accelerare și decelerare).

- Obținerea avizului de securitate la incendiu de la ISU și a acordului de mediu (APM).

- Emiterea Autorizației de Construire de la autoritățile competente.

### Faza 3: Lucrări de Terasament, Rezervoare și Platforme (Lunile 6 - 9)

- Decopertarea terenului și realizarea excavațiilor adânci pentru montajul rezervoarelor subterane de carburant (capacitate totală stocare: min. 100.000 - 150.000 litri compartimentați).

- Fixarea rezervoarelor pe dale de beton armat, ancorarea lor împotriva submersiei și montajul sistemului de conducte din polietilenă cu pereți dubli și senzori de interstițiu.

- Turnarea platformei rutiere din beton armat de înaltă rezistență (dedicată traficului greu de TIR-uri) pe întreaga suprafață de manevră și staționare din jurul pompelor.

### Faza 4: Construcție, Tehnologizare și Echipare (Lunile 10 - 12)

- Ridicarea clădirii magazinului (structură metalică, pereți cortină din sticlă securizată, finisaje interioare specifice HoReCa și sanitare publice de mare trafic).

- Montajul stâlpilor de susținere și a copertinei metalice deasupra insulelor de pompe.

- Instalarea pompelor multiprodus (benzină, motorină, GPL), a pompelor de debit mărit pentru tiruri, a stâlpului publicitar luminos (Totem) și a stațiilor de încărcare ultra-rapidă pentru mașini electrice (EV).

- Instalarea sistemelor POS, a caselor de marcat fiscale integrate cu sondele litrometrice din rezervoare și a sistemelor de supraveghere CCTV.

### Faza 5: Probe Tehnologice, Recepție și Lansare (Lunile 13 - 14)

- Efectuarea probei de etanșeitate la rezervoare și conducte, curățarea și prima alimentare cu carburant din cisternele certificate.

- Calibrarea metrologică a pompelor și inspecția finală a comisiilor de la ISU, Metrologie și Mediu.

- Angajarea și instruirea personalului, urmată de deschiderea oficială a stației de distribuție 24/7.

## 8. Buget Estimativ de Investiție Inițială (CapEx)

Notă: O benzinărie de autostradă construită de la zero implică costuri mari pentru echipamentele petroliere certificate ATEX și platformele rutiere armate.

| Categorie Principală de Cheltuieli | Suma Estimată (EUR) |
| --- | --- |
| Concesiune Teren (Taxă inițială / Garanții contractuale) | 100.000 – 200.000 |
| Proiectare, Studii Geo, Topo, Avize CNAIR & Autorizații | 50.000 – 80.000 |
| Terasamente, Excavații & Platformă Rutieră Beton Armat (Trafic greu) | 350.000 – 450.000 |
| Rezervoare Subterane, Conducte Duble, Vane & Echipamente Descărcare | 250.000 – 320.000 |
| Insule de Pompe, Pompe Multiprodus, Copertină & Totem Luminos | 280.000 – 350.000 |
| Construcție Clădire (Magazin, Toalete Publice, Restaurant/Cafenea) | 350.000 – 450.000 |
| Stații Încărcare EV Ultra-rapide & Post Trafo / Racorduri Utilități | 150.000 – 220.000 |
| Sisteme IT, POS, Sonde Gestiune, Securitate CCTV & Marfă Inițială | 100.000 – 130.000 |
| Capital de Lucru & Fond de Rezervă pentru Riscuri (15%) | 250.000 – 300.000 |
| TOTAL GENERAL INVESTIȚIE INIȚIALĂ | Între 1.880.000 EUR și 2.900.000 EUR |

## 9. Proiecție Financiară și Obiective pe 5 Ani

### Obiective Strategice pe 5 Ani

- Anul 1: Obținerea tuturor avizelor de funcționare, stabilizarea operațiunilor 24/7 și atingerea unui volum zilnic constant de 15.000 - 25.000 litri vânduți (carburant total).

- Anul 2: Creșterea vânzărilor cu 20% prin fidelizarea transportatorilor de marfă (carduri de flotă) și optimizarea stocurilor din magazin și zona de food.

- Anul 3: Extinderea capacității de încărcare electrică (adăugare de noi puncte EV) ca răspuns la creșterea parcului auto electric de pe autostradă.

- Anul 4: Atingerea pragului de maturitate financiară și recuperarea a peste 50% din investiția inițială (CapEx).

- Anul 5: Modernizarea facilităților digitale de plată rapidă la pompă ("Pay at Pump") și optimizarea eficienței energetice a stației prin panouri fotovoltaice.

### Buget Venituri și Cheltuieli (Forecast pe 5 Ani - Valori Medii Anuale în EUR)

| Indicator Financiar | Anul 1 (Parțial) | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Anul 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volum mediu anual carburant vândut (litri) | 6.5 Milioane | 8.5 Milioane | 9.5 Milioane | 10.2 Milioane | 10.5 Milioane |
| Venituri Totale (Carburanți + Magazin + EV + Food) | 8.500.000 | 11.200.000 | 12.500.000 | 13.400.000 | 13.800.000 |
| - Pondere Vânzări Carburanți (~80-82%) | 6.800.000 | 8.960.000 | 10.000.000 | 10.720.000 | 11.040.000 |
| - Pondere Magazin, Food & EV (~18-20%) | 1.700.000 | 2.240.000 | 2.500.000 | 2.680.000 | 2.760.000 |
| Cheltuieli Totale Operare & Cost Marfă | 8.050.000 | 10.500.000 | 11.650.000 | 12.450.000 | 12.780.000 |
| - Cost achiziție carburanți și marfă magazin | 7.100.000 | 9.300.000 | 10.300.000 | 11.000.000 | 11.300.000 |
| - Cheltuieli de Personal (Salarii 24/7 & Taxe) | 220.000 | 280.000 | 300.000 | 320.000 | 330.000 |
| - Taxă concesiune CNAIR / Chirie teren | 120.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 160.000 |
| - Utilități (Energie electrică mare putere EV, apă, gaze) | 180.000 | 250.000 | 280.000 | 300.000 | 310.000 |
| - Mentenanță, Asigurări, Pază & Marketing | 430.000 | 530.000 | 620.000 | 680.000 | 680.000 |
| Profit Net Anual (Înainte de impozit pe profit) | 450.000 | 700.000 | 850.000 | 950.000 | 1.020.000 |